Déroulement de la procédure de reconnaissance

Filières de formation ES

Pour faciliter la lecture du document, le masculin est utilisé pour désigner les deux sexes.

Table des matières

1.	Introduction	3

2.	Conditions et objectifs	3

3.	Déroulement de la procédure de reconnaissance	4

3.1.	Phase 1 – Vérification du concept	4

3.2.	Phase 2 – Vérification de la mise en œuvre	5

3.3.	Phase 3 – Vérification du processus d’amélioration en cours	6

3.4.	Responsabilités et durée	7

4.	Rôle des experts	9

5.	Annexe	11

- Introduction

Conformément à l’art. 16 de l’ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES ; RS 412.101.61), les prestataires de formation qui souhaitent faire reconnaître une filière de formation ES doivent présenter une demande. Le Secrétariat d’Etat à la Formation, à la Recherche et à l’Innovation (SEFRI), sur mandat de la Commission fédérale des écoles supérieures (CFES), lance alors une procédure de reconnaissance. Celle-ci est décrite dans le présent document, qui sera distribué et expliqué à toutes les personnes concernées à l’occasion de la séance de lancement au début de la procédure. Ci-après sont décrits les conditions, les objectifs et les différentes phases de la procédure de reconnaissance.

- Conditions et objectifs

Pour lancer une procédure de reconnaissance, l’institution de formation dépose une demande en y joignant une documentation sur la filière de formation. Cette documentation est un élément important de la procédure dans la mesure où elle présente et fait ainsi valoir le concept, les structures ainsi que les processus.

La procédure de reconnaissance a deux objectifs. Elle doit permettre, d’une part, de garantir que les dispositions légales et le plan d’études cadre (PEC) sont respectés et, d’autre part, de lancer un processus permanent de développement de la qualité ou de le renforcer s'il existe déjà.  Deux experts désignés par la CFES accompagnent la procédure. Ils vérifient les aspects méthodologiques et didactiques ainsi que formels et professionnels à l'aide d'indicateurs transparents et mesurables. L’évaluation se fait dans le cadre d’études de documents, d’entretiens avec la direction de l’école, d’audits et d’ateliers animés. Les experts font part de leurs observations aux prestataires de la formation et leur présentent des étapes de développement. Cette perspective externe offre la possibilité aux prestataires de la formation d’examiner de manière critique leur offre de formation et de la développer. Les experts jouent un rôle de partenaires qui soutiennent les prestataires en vue d’un déroulement sans accroc de la procédure.

La durée de la procédure de reconnaissance est la même que celle de la filière de référence, ce qui doit permettre de lancer un processus de développement de la qualité. Les prestataires ont la possibilité de présenter aux experts les mesures qui ont été prises suite aux indications de ces derniers et le développement prévu de leur offre. Cela permet de promouvoir la qualité de l’ensemble ou d’une partie de l’offre de formation et de positionner les filières de formation des écoles supérieures comme un tout.

- Déroulement de la procédure de reconnaissance

  - Phase 1 – Vérification du concept

| Dans cette phase, il s’agit de vérifier si le concept de l’offre de formation, à savoir ses contenus, sa structure et ses processus, remplit les exigences de l’OCM ES et s’il correspond au plan d’études cadre (PEC). La phase 1 dure une année au maximum et se termine au plus tard à la fin de la première année scolaire. |  |
| --- | --- |
| Etapes : 1) L’institution de formation soumet au SEFRI toute la documentation nécessaire à la procédure de reconnaissance, conformément au guide. Le SEFRI les transmet aux experts. 2) Au début de la procédure de reconnaissance, une séance de lancement a lieu entre la direction de l'école, l'expert principal, l'expert, la personne de contact de la CFES et un représentant du SEFRI afin de clarifier le déroulement de la procédure et de déterminer la filière de référence. La séance de lancement a lieu durant le premier semestre de la filière de référence. 3) L’expert principal vérifie si la documentation relative au concept de l’offre de formation est complète. Si incomplète : il avertit l’institution de formation, avec prière de fournir les documents manquants. 4) L’expert principal et l’expert évaluent la documentation relative au concept de l’offre de formation sur la base d’un catalogue de critères détaillé. Les critères sont différents pour l’expert principal et l’expert. 5) Les experts organisent un à deux entretiens avec la direction de l’école ciblés sur tous les points relatifs à la procédure de reconnaissance qui ne ressortent pas de la documentation. 6) L’expert principal et l’expert rédigent un premier rapport intermédiaire (avant la fin du deuxième semestre) à l’intention de la CFES (personne de contact) et de la direction de l’école. L’expert principal explique le rapport à la direction de l’école. La personne de contact de la CFES informe les autres membres de la commission ainsi que le SEFRI. Personnes et organes concernés : Expert principal, expert, direction de l’école, personne de contact CFES, représentant SEFRI |  |

  - Phase 2 – Vérification de la mise en œuvre

| La phase 2 sert à vérifier la réalisation pratique du concept présenté à la phase 1. Il s’agit essentiellement d’examiner la mise en œuvre au quotidien, ordonnée et systématique, de la procédure décrite. La phase 2 dure également environ une année (moins dans le cas de filières de formation de deux ans) et se termine avant la fin de la deuxième année scolaire. |  |
| --- | --- |
| Etapes : 1) L’institution de formation rédige un rapport d’évaluation après la première année scolaire (respectivement la phase 1 de la procédure). Ce rapport décrit la manière dont le concept de formation a été mis en œuvre. 2) L’expert principal lit le rapport d’évaluation et prépare une visite de l’institution de formation. 3) L’expert principal et l’expert visitent l’institution de formation. Ils procèdent à des interviews auprès de la direction de l’école, des enseignants et des étudiants. Des appréciations concernant différents thèmes choisis (formes de l’enseignement, système de transfert, examens, etc.) sont recueillies dans le cadre d’un atelier animé. 4) L’expert principal et l’expert rédigent le 2e rapport intermédiaire à l’intention de la CFES (personne de contact) et de la direction de l’école. Ce rapport contient les résultats de l’évaluation et les appréciations des divers groupes cible. L’expert principal explique le rapport à la direction de l’école. La personne de contact de la CFES informe les autres membres de la commission ainsi que le SEFRI. Personnes et organes concernés : Expert principal, expert, direction de l’école, enseignants, étudiants, personne de contact CFES |  |

  - Phase 3 – Vérification du processus d’amélioration en cours

| La phase 3 sert à évaluer la manière dont a) la mise en œuvre, au sens d’un processus permanent d’amélioration, est examinée et surveillée, b) l’institution de formation tire les leçons et identifie les mesures d’amélioration, fixe les priorités à leur sujet, les planifie et les met en œuvre. Par ailleurs, les experts effectuent des visites sur place et évaluent la procédure de qualification finale débouchant sur le diplôme ES. La phase 3 correspond à la dernière année scolaire. |  |
| --- | --- |
| Etapes : 1) L’institution de formation rédige un rapport d’évaluation après la deuxième année scolaire (respectivement la phase 2 de la procédure de reconnaissance) dans lequel elle présente la manière dont elle a mis ou mettra en œuvre les recommandations des experts (et des enseignants/étudiants) concernant les améliorations possibles. 2) L’expert principal lit ce rapport et l’évalue à l’aide de critères. 3) L’expert principal et l’expert vérifient la documentation de formation de la 2e et de la 3e année scolaire. 4) L’expert principal et l’expert vérifient la procédure de qualification sur place. 5) L’expert principal et l’expert rédigent le rapport final à l’intention de la CFES (personne de contact) dans lequel ils recommandent la reconnaissance (év. avec réserves) ou la non-reconnaissance de la filière de formation. Ils remettent et expliquent le rapport à la direction de l’école. 6) L’institution de formation rédige une prise de position portant sur le rapport d’évaluation. 7) Une discussion finale a lieu sur demande des experts, de la direction de l’école, de la personne de contact de la CFES ou du représentant du SEFRI. 8) La CFES discute du rapport final des experts et de la prise de position de l’institution de formation et propose au SEFRI la reconnaissance (év. avec réserves) ou la non-reconnaissance de la filière de formation. 9) Le SEFRI décide de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance de la filière de formation. Dans le cas d‘une reconnaissance assortie de réserves, il détermine le délai dans lequel ces dernières doivent être levées. 10) Dans le cas d’une reconnaissance sans conditions, les experts détruisent les documents fournis par l’école. Personnes et organes concernés : Expert principal, expert, direction de l’école, CFES, représentant SEFRI |  |

  - Responsabilités et durée

Remarque : durant chaque phase, deux personnes contact (SEFRI et CFES) sont à la disposition de l’expert principal et de l’expert.

|  | Etape | Responsabilité | Durée (en jours) |  | Document |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Expert pr. | Expert |  |
|  | Phase 1 |  |  |  |  |
| 1 | Remise de la documentation | Direction de l’école |  |  | Demande de reconnaissance |
| 2 | Séance de lancement | Personne de contact SEFRI | ½ | ½ | Décision d’ouverture |
| 3 | Vérification de la documentation (est-elle complète ?) | Expert principal | 1 | - | Instrument 01 |
| 4 | Evaluation de la documentation | Expert principal, expert | 1 | 1 | Instrument 01 |
| 5 | Entretiens avec la direction de l‘école | Expert principal, expert | ½ | ½ | Instruments 01/01a |
| 6 | 1er rapport intermédiaire comprenant le document 01 complété. L'expert principal explique le rapport à la direction de l'école. | Expert principal, expert | 1 ½ | ½ | Instrument 01 |
|  | Temps requis pour la phase 1 |  | 4 ½ | 2 ½ | Jours |
|  | Phase 2 |  |  |  |  |
| 1 | Rédaction du rapport d'évaluation concernant la 1re année scolaire | Direction de l'école | - | - |  |
| 2 | Lecture du rapport d'évaluation concernant la 1re année scolaire. | Expert principal | ½ | - |  |
| 3 | Visite de l’institution de formation | Expert principal, expert | ½ | ½ | Instruments 02/02a |
| 4 | 2e rapport intermédiaire comprenant le document 02 complété. L’expert principal explique le rapport à la direction de l'école. | Expert principal, expert | ½ | ½ | Instrument 02 |
|  | Temps requis pour la phase 2 |  | 1 ½ | 1 | Jours |

|  | Phase 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rédaction du rapport relatif aux améliorations en cours | Direction de l'école | - | - |  |
| 2 | Lecture et évaluation du rapport | Expert principal | ½ | - | Instruments 03 |
| 3 | Vérification de la documentation relative à la 2e et à la 3e année scolaire. | Expert principal, expert | ½ | ½ | Instruments 03 |
| 4 | Vérification de la procédure de qualification | Expert principal, expert | ½ | ½ | Instruments 03 |
| 5 | Rapport final avec recommandation de reconnaissance/non-reconnaissance comprenant le document 03 complété et le document 04. L’expert principal et l'expert expliquent le rapport à la direction de l'école. | Expert principal, expert | 1 | ½ | Instrument 03 Instrument 04 |
| 6 | Prise de position de l’école concernant le rapport. | Direction de l'école | - | - | Instrument 04 |
| 7 | Discussion finale entre direction de l'école, expert principal et expert, personne de contact CFES et représentant SEFRI | Expert principal, expert | ½ | ½ |  |
| 8 | Recommandation de la CFES à l’intention du SEFRI | CFES |  |  |  |
| 9 | Reconnaissance/non-reconnaissance | SEFRI |  |  | Décision de reconnaissance |
|  | Temps requis pour la phase 3 |  | 3 | 2 | Jours |
|  | Temps requis pour les phases 1 à 3 |  | 9 | 5 ½ | Jours |

- Rôle des experts

Les exigences et tâches ci-après sont posées aux experts proposés en vue de la procédure de reconnaissance :

Expert principal

- Par principe, l’expert principal assure la responsabilité globale du déroulement de la procédure de reconnaissance et dirige l’expert. Il évalue la filière de formation ES en particulier dans une optique méthodologique, didactique et formelle. Une personne de contact de la CFES se tient à sa disposition durant toute la procédure de reconnaissance pour répondre à ses questions.

- Il connaît bien la procédure de reconnaissance et l’OCM ES. Il connaît le déroulement de la procédure, y c. les rôles et les tâches des personnes concernées, les interfaces avec les autres partenaires et les instruments les aidant dans leurs tâches.

- Il vérifie, à l’aide des instruments à sa disposition, si la documentation présentée par l’institution de formation est complète. Si les documents sont très incomplets, il en informe le représentant du SEFRI qui demande alors une nouvelle documentation complète à l’institution de formation.

- Il évalue, lors de la 1re phase de la procédure, si une reconnaissance est envisageable sur la base du concept. S’il a des doutes, il en informe la personne de contact de la CFES et le représentant du SEFRI afin que des mesures puissent être prises déjà dans cette phase ou que la procédure soit interrompue.

- Il évalue la documentation (concept, documents relatifs à la formation) à l’aide des instruments sur la base de critères formels et méthodologiques et didactiques.

- Il recueille, lors des entretiens, les informations qui lui font encore défaut en posant des questions ciblées à la direction de l’école.

- Il peut recueillir l’avis des différentes personnes impliquées dans l’offre de formation (direction de l’école, enseignants, étudiants, experts aux examens) en rapport avec la réalisation de la filière d’études.

- Il évalue l’organisation de la procédure de qualification en termes de qualité.

- Il réunit ses évaluations et celles de l’expert et rédige les rapports intermédiaires à l’intention de la CFES et de la direction de l’école. Il est en mesure d'établir un rapport final de synthèse et de remettre une recommandation de reconnaissance/non-reconnaissance de la filière de formation à la CFES. Il communique les résultats à la direction de l’école.

Expert :

- Par principe, l’expert soutient l’expert principal lors du déroulement de la procédure de reconnaissance et complète l’évaluation en donnant son avis de spécialiste.

- Il connaît bien la procédure de reconnaissance et l’OCM ES. Il connaît le déroulement de la procédure, y c. les rôles et les tâches des personnes concernées, les interfaces avec les autres partenaires et les instruments les aidant dans leurs tâches.

- Il évalue la documentation (concept, documents relatifs à la formation) à l’aide des instruments sur la base de critères techniques.

- Il recueille, lors des entretiens, les informations qui lui font encore défaut en posant des questions ciblées à la direction de l’école.

- Il évalue la qualité de la mise en œuvre du concept à l'aide des instruments (phase 1). Pour ce faire, il interroge des groupes de personnes de manière ciblée sur la qualité (direction de l'école, enseignants, étudiants, experts aux examens, etc.).

- Il évalue l’organisation de la procédure de qualification en termes de qualité.

- L’expert soutient l’expert principal durant la rédaction des rapports intermédiaires et du rapport final en lui fournissant des feed-back sur les critères techniques.

- Annexe

Vue d’ensemble des instruments

00_Déroulement de la procédure de reconnaissance_FF_Version_2_1

01_NRAKV_ZwB Phase 1_Prestataire-FF_DATE

01a_Phase 1_Entretien_FF_Version_2_1

02_NRAKV_ZwB Phase 2_Prestataire-FF_DATE

02a_Phase 2_Workshop_FF_Version_2_1

03_NRAKV_ZwB Phase 3_Prestataire-FF_DATE

04_NRAKV_Rapport final_Prestataire-FF_DATE

L’expert principal est prié d’adapter les passages en rouge pour la remise du rapport en format électronique et d’indiquer, dans le nom du fichier, le numéro de la procédure de reconnaissance (=NRAKV, p. ex. B10-120), le prestataire et la date du rapport.